## Uge 40
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Udarbejde design i Photoshop, tilpasse grafikelementer - Kjeld | 1 | 20 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af base-website og database - Benny | 21 | 10 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af design HTML/CSS inkl. menuer og andre gentagende elementer (MasterPage/Includes) - Angeliza | 31 | 5 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af forsiden HTML/CSS, statisk - Benny | 36 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds siden HTML/CSS, statisk - Egon | 36 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds detalje side HTML/CSS, statisk - Egon | 39 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitets siden HTML/CSS, statisk - Angeliza | 39 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitetssiden detalje siden HTML/CSS, statisk - Angeliza | 42 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontakt siden HTML/CSS, statisk - Egon | 42 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontaktsidens formular (clientside validering) - Egon | 45 | 3 | 0 | 0 | 0%

## Uge 41
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Opsætning af forsiden HTML/CSS, statisk - Benny | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds siden HTML/CSS, statisk - Egon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds detalje side HTML/CSS, statisk - Egon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitets siden HTML/CSS, statisk - Angeliza | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitetssiden detalje siden HTML/CSS, statisk - Angeliza | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontakt siden HTML/CSS, statisk - Benny | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontaktsidens formular (clientside validering) - Benny | 7 | 3 | 0 | 0 | 0%
Alpha test - Kjeld | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
Alpha test møde - Kjeld | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%

## Uge 42
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gør designet responsivt (bootstrap) evt. - Angeliza | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Kontaktside validering af data (serverside) samt indsæt i DB (INSERT) - Benny | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Loginformular til backend, validering, database, sessions - Benny | 11 | 10 | 0 | 0 | 0%
Møde med kundens koordinator - Kjeld | 21 | 3 | 0 | 0 | 0%

## Uge 43
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gør forside siden dynamisk, vis de seneste 3 nyheder - Angeliza | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Gør aktivitetssiden dynamisk, vis 2 vilkårlige nyheder - Egon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt nyhed siden dynamisk - Angeliza | 4 | 5 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt aktivitet dynamisk - Egon | 3 | 5 | 0 | 0 | 0%
Alpha test - Kjeld, Angeliza, Egon og Benny | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Alpha møde - Kjeld, Angeliza, Egon og Benny | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Beta test | 13 | 72 | 0 | 0 | 0%

## Uge 44
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Møde angående beta testen - Kjeld, Angeliza, Egon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0%
Justeringer | 5 | 8 | 0 | 0 | 0%
Alpha test - Kjeld, Benny og Egon | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Alpha test møde - Kjeld, Benny og Egon | 15 | 2 | 0 | 0 | 0%

## Uge 45
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planlægning af LaunchEvent - Angeliza og Egon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Møde med kunden's koordinator - Kjeld | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%

## Uge 46
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planlægning af LaunchEvent - Angeliza og Egon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Møde med eventuelle sponsorer - Kjeld | 11 | 10 | 0 | 0 | 0%

## Uge 47
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planlægning af LaunchEvent - Angeliza og Egon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Møde med eventuelle sponsorer - Kjeld | 11 | 10 | 0 | 0 | 0%

## Uge 48
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Møde med kunden's koordinator - Kjeld | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
LaunchEvent - Alle | 3 | 6 | 0 | 0 | 0%